兴化市老区经济建设促进会

兴化市扶贫开发协会

兴化市新农村建设研究会

兴老发〔2019〕4号

# 兴化市老区“三会”2019年职教扶贫工作
实 施 方 案（试行）

根据今年市老区“三会”四届三次理事会暨老区工作会议提出“大力开展职教扶贫”的工作要求，以及省市“三会”的统一部署，现制定2019年职教扶贫工作实施方案如下：

## 一、工作任务

今年我会确定向职业技术校院推荐未被普通高中、大学录取的贫困家庭学生（含往届初中毕业生），每个乡镇（街道）推荐2名以上，上不封顶。此项工作作为纳入年终目标考核的内容之一。

## 二、实施步骤

1、调查摸底阶段。5月中旬前做好调查摸底工作，要以村为基础，依靠村两委会并充分发挥村扶贫组长作用，将今年参加中考学生的信息进行逐人调查登记（附表）。做到胸中有数，以便有的放矢的开展工作。

2、宣传动员阶段。从5月下旬到6月上旬全面开展宣传动员工作。各乡镇（街道）分会要利用各种宣传工具，宣传用知识改变人生，用技能致富家庭；宣传职业校院招生简章；宣传天海职校和江海职业技术学院的办学理念宗旨、学习制度、学习专业、扶持政策、保障就业以及老师们的爱心、耐心、责任心；宣传身边就读天海职校学生的典型事例。市老区“三会”今年上半年开展专题调研时，将各乡镇（街道）开展向职业校院推荐困难学生的调查摸底、宣传动员工作作为一个重点内容来督查。

3、组织报名阶段。从6月下旬到7月底，在做好思想工作的基础上组织报名，填报《……学生报名表》，一式三份，上报学校一份、市“三会”一份、乡镇街道分会自存一份，学生报名表所需信息要完整准确填写。工作成熟一个，报名一个，并做好招生校院来兴面试的准备。

4、巩固工作阶段。8月份重点做好报名学生的思想巩固工作。（如还有学生要求报名的，继续办理报名手续）。同时要求报名的学生做好开学报到的准备。月底组织学生入学。

5、总结工作阶段。9月份各乡镇（街道）分会对今年推荐困难学生就读职校工作要认真进行一次总结，并报市“三会”一份。

## 三、组织推进

职教扶贫是精准扶贫、精准脱贫最有效的方式之一，能有效实现帮扶一个学生，脱贫一个家庭的目标。各乡镇（街道）分会要把职教扶贫工作作为阶段性的重要工作来抓。要协调各方力量，充分发挥扶贫组长、扶贫志愿者的作用，认真组织实施，发力推进，切实抓出成效，为打赢脱贫攻坚战作出应有的努力。

兴化市老区经济建设促进会

兴化市扶贫开发协会

兴化市新农村建设研究会

2019年5月7日

附：1、表格

2、宣传提纲