关于落实扶贫基金会2020年项目的说明

兴化市扶贫基金会

一、总体要求：以助推精准扶贫为目标，以《兴化市扶贫基金会2020年资金使用方案》为依据，确保项目精准、规范、实效得到落实。

二、目标任务：助学扶贫项目33个9.9万元，助困扶贫项目75个15万元，配捐项目5万元，详见《兴化市扶贫基金会2020年扶贫项目安排表》。

三、项目对象：明确为2019年底仍在册建档立卡低收入户，突出“三个优先”。对本乡镇内2019年底仍在册建档立卡低收入户中没有符合条件的对象时，可在2016年底以来曾经在册的建档立卡低收入户中筛选。

四、操作程序：调查—申报—立项—实施—验收—总结（评估）。注意要点：1、调查中，乡镇分会须在对本乡镇建档立卡户全面调查了解的基础上，注重三优先后再确定对象。2、申报中，要规范填报《申报表》，经村公示和农经站、分会以及镇政府分管领导审核同意后上报。3、立项中，由市扶贫基金会调查核实并明确是否立项。4、实施中，对助学和助困项目，由市扶贫基金会在兴化老区网上公示无异议后直接打卡到扶贫对象；对配捐项目按实际公募额比例分配。并市扶贫基金会在兴化老区网上公示无异议后与公募款一起打卡发放。公募由乡镇和村组织推进项目实施。5、验收和总结中，重点是项目实施乡镇和分会要项目实施效果进行检查验收和效益评估，并在工作总结中明确,报市老区三会备案。

五、时间要求：助困项目《申报表》在1月5日前上报；助学《申报表》在8月10日前上报。配捐项目配捐与公募资金发放同步,确保年内完成。

六、资料来源：所有表格和文件请在“兴化老区”网站上资料下载栏目中下载。兴化老区网址：http://www.xhlqsh.com/（兴化老区三会第一个字母）。或直接搜索“兴化老区”第一栏打开即可。内容包括：《兴化市扶贫基金会2020年资金使用方案》、《兴化市扶贫基金会2020年扶贫项目安排表》、《兴化市扶贫基金会2020年扶贫项目申报表》式样。

2019年12月10日