兴化市老区经济建设促进会

兴化市扶贫开发协会

兴化市新农村建设研究会

兴老发〔2020〕1号

2020年职教扶贫工作方案

根据今年老区“三会”四届四次理事会提出“大力开展职教扶贫”的工作要求，以及省、市“三会”的统一部署，现制定2020年职教扶贫工作方案：

一、指导思想：以习近平新时代老区思想为指导，以服务老区人民为宗旨，以扶智脱贫不返贫为根本目的，扎实工作，抓出实效。

二、工作任务：今年我会确定向职业技术院校推荐未被普通高中、大学录取的相对贫困家庭学生（含往届初中毕业生，中等职校毕业生）70名，每乡镇（街道）不少于2名，多报不限。并将此项工作继续纳入年终目标考核。

三、实施步骤

1、调查摸底阶段。4月底前做好调查摸底工作，要以村为基础，依靠村两委会发挥村扶贫组长的作用，将调查对象的信息进行逐人登记，做到胸中有数，以便有的放矢的开展工作。

2、宣传动员阶段。从4月下旬到6月上旬全面开展宣传动员工作。各乡镇（街道）分会要利用有效的宣传方式，大力宣传用知识改变人生、用技能致富家庭的道理；大力宣传职业院校招生简章；大力宣传院校的办学宗旨、学习制度、学习专业、扶持政策、保障就业及老师们的爱心、耐心、责任心；大力宣传身边的典型事例。市老区“三会”今年上半年开展调研时，将各乡镇（街道）开展向职业院校推荐困难学生的调查摸底和宣传动员工作作为一项重要内容来督查。

3、组织报名阶段。从6月中旬到7月底，在做好思想工作的基础上组织上报，填报《……学生报名表》一式三份，上报学校一份、市“三会”一份，乡镇（街道）分会留存1份，学生报名表上所需信息要完整准确的填写。工作成熟一个，报名一个。同时要做好招生院校来兴面试录取的准备工作。

4、巩固工作阶段。8月份重点做好报名学生的思想巩固工作。（如还有学生要求报名的，继续办理报名手续）。同时要求报名的学生做好开学报到的准备。月底组织学生入学。

5、总结工作阶段。9月份各乡镇（街道）分会对今年推荐困难学生就读职业院校工作要认真进行一次总结，并报市“三会”一份。

三、组织推进

职教扶贫是精准帮扶、巩固扶贫成果最有效的方式之一，能有效实现帮扶一个学生，改变一个家庭的目标。各乡镇（街道）分会要把职教扶贫工作作为今年的重点工作来抓。要协调社会各方力量，充分发挥扶贫组长、扶贫志愿者的作用，认真组织实施，发力推进，切实抓出成效，为打赢脱贫攻坚战作出应有的努力。





兴化市老区经济建设促进会

兴化市扶贫开发协会

兴化市新农村建设研究会

2020年3月26日