关于落实兴化市扶贫基金会2021年

扶贫项目的说明

兴化市扶贫基金会

一、总体要求：以助力扶贫和防止返贫为目标，以《兴化市扶贫基金会2021年资金使用方案》为依据，确保项目精准、规范、高效得到落实。

二、目标任务：助困扶贫项目75个，每个项目2000元，15万元；助学扶贫项目100个，每个项目1000元，10万元；公募配捐1个，5万元，根据乡镇分会组织公募捐款额按比例配捐。详见《兴化市扶贫基金会2021年扶贫项目安排表》。

三、项目对象：为纳入市扶贫办“防贫动态监测”的脱贫不稳定户和边缘易致贫户（简称两户）；对没有申报“两户”的部分乡镇，扶贫对象为曾是建档立卡贫困户现仍处于相对困难的易返贫农户家庭。对项目对象中无需要助学对象的，即可在2016年底以来曾经在册的建档立卡低收入户中筛选。

四、操作程序：调查—申报—立项—实施—总结。注意要点：1、调查：由乡镇分会根据项目扶持对象的要求，对本辖区内符合条件的易返贫易致贫的农户进行调查论证，选择相对突出的迫切需要帮扶的项目对象（体现三个优先）。2、申报：乡镇分会填报《兴化市扶贫基金会2021年扶贫项目申报表》，并在扶贫项目对象所在村公示一周以上；经村两委会、乡镇扶贫办和乡镇分会审查同意后提请乡镇政府分管负责人审核签字确认。由分会报送市扶贫基金会理事会。3、立项：在市扶贫基金会各片负责人对所属乡镇分会上报的《申报表》做进一步调查核实的基础上，召开扶贫基金会理事会讨论确定是否立项，凡经理事会同意立项的项目,由理事长签字批准后方可组织实施。4、实施:对所有扶贫项目一经立项,首先由扶贫基金会在兴化老区网站上公示一周；在公示无异议后,由会计直接将扶贫项目资金通过银行打卡到扶持对象。5、检查和总结：重点是项目实施乡镇和分会要对扶贫项目进行检查和效益评估，并在年度工作总结报告中说明。

五、申报要求：真实、准确、按时、全面。《助困申报表》在2021年1月10日前上报；《助学申报表》将于年中7月份布置在2021年8月5日前上报。《申报表》填写应注意三点：一是申报理由应包括：项目对象属性（不稳定户、边缘户或原建档立卡户），贫困原因，优选说明。二是农商行银行卡和身份证要拍照片或复印件与申报表一并上报。三是申报表中意见栏要有意见，分会要启用新的公章（张郭和茅山用戴南的公章）。

六、资料来源：所有表格和文件请在“兴化老区”网站上资料下载栏目中下载。兴化老区网址：http://www.xhlqsh.com/（兴化老区三会第一个字母）。或直接搜索“兴化老区”第一栏打开即可。内容包括：《兴化市扶贫基金会2021年资金使用计划》、《兴化市扶贫基金会2021年资金使用方案》、《兴化市扶贫基金会2021年扶贫项目安排表》和《兴化市扶贫基金会2021年助困扶贫项目申报表》等。

2021年12月25日