关于2022年参与省扶贫基金会公开

募捐活动的实施方案

（2022年2月25日经理事会讨论通过）

为务实推进我市公开募捐活动的开展，根据省市三会有关文件精神，依据我市三会《2022年开展公开募捐活动的工作计划》，现制订实施方案如下:

一、明确工作目标

1、明确公募目标。2022年全市实现公募捐赠20万元以上，本市配捐7万元，参与人数5000人次以上，帮扶60个以上因重大疾病致困的低收入及相对困难家庭。每个乡镇分会公募捐赠数额不少于8000元、参与人数不少于100人次。

2、确定项目对象。2022年公募项目题目为“助力重病家庭渡难关”。被立项受助对象为因重大疾病致困的低收入及相对困难家庭。

3、制订工作方案。市三会于2月底前制定好《2022年公募工作计划》和《2022年公募工作实施方案》，明确工作目标；乡镇分会于3月初明确工作目标和措施。

二、全面动员部署

1、统一动员布置。市三会对公募工作在全市老区工作会议上进行动员部署，以省《通知》精神为依据，讲清开展公募工作的意义和要求；以《2022年公开募捐工作计划》为蓝本，讲明我市三会系统开展公募工作的目标和步骤。乡镇分会在贯彻会议精神时,将公募工作作为重点向乡镇主要负责人或乡镇党委会作专题汇报,争取工作支持。

2、明确工作职责。市三会明确公募工作由会长负总责，各片责任人负责督查、推进、落实，并明确专人负责公募工作业务指导。乡镇分会会长负总责，秘书长负责业务指导，各村会员组长负责落实。

3、完善组织网络。市三会各片责任人与乡镇分会会长秘书长建立公募工作微信群；乡镇会长和秘书长与所属村会员组长建立公募工作微信群。乡镇分会建立“携手助老区”微信群。即以分会会长、秘书长、村会员组长和扶贫志愿者加入的公募互动微信群，为公募工作提供组织保障。

三、深入开展调研

1、明确调研要求。市三会统一印发乡镇调查汇总表和村调查登记表式样。调研范围:在民政部门明确的低收入家庭名录中因重大疾病致困的特困家庭和尚未纳入低收入家庭名录但因突发重大疾病而造成的特困家庭；调研方式：依靠会员组长逐村调查核实，以民政部门明确的低收入家庭名录为基本依据,对尚未纳入低收入家庭名录，但群众公认的少数因突发重大疾病而造成的特困家庭更应重点查实；调研内容：主要是对因病致困的程度和现状以及家庭有无“三优先”【 ①仍处于低收入家庭的“五老”优抚对象（老地下党员、老游击队员、老交通员、老接头户、老苏区乡干部）及其子女家庭；②处于低收入家庭的老党员、老干部、老复员（残疾）退伍军人、老劳模及其子女家庭；③处于因突发重大疾病而造成的特困家庭中患者为家庭顶梁柱】的情况进行调研,为精准立项奠定坚实基础。

2、分会组织调研。根据调研要求,乡镇分会召开村会员组长会议专题布置调研任务,明确具体要求,下发调查表格,确保调查表格填报内容情况清楚、真实准确。乡镇分会对各村填报表格进行统计汇总,并初步筛选出公募立项对象以及今后市扶贫基金会及省市待资助人选。

3、分片开展督查。市三会按片对乡镇分会调研工作组织督查,对拟选参加公募项目对象特别是未纳入民政部门明确的低收入名录的家庭要走村到户进行调查走访，指导精准筛选公募对象工作。

四、精准规范立项

1、认真筛选对象。筛选立项对象把握三点:一是因重大疾病致困的低收入及相对困难家庭 (符合助医基本条件)；二是目前仍处于低收入的家庭（可以是低收入名录中的家庭，也可是多数群众公认处于因病致困难的其他家庭，主要是应得到扶贫志愿者广泛认可）；三是符合“三优先”条件的低收入户优先确定(可充分体现三会系统帮扶特色)。

2、严格操作程序。操作程序：调查—筛选—审核—公示—申报。即:村会员组长对因重大疾病致困的低收入及相对困难家庭家庭进行全面调查；分会对村上报情况进行筛选并确定2-6个受助对象；分会、民政对初选对象相关条件核实,与市三会督查人员进村到户复核,确定拟立项对象，提交乡镇党委政府领导审核确定；分会填制《申报表》并将《申报表》在村和乡镇公示栏公示；公示无异后乡镇分会向市三会申报提交《申报表》及相关资料。市三会理事会讨论后审定并在兴化老区网站上公示一周无异议后向省三会申报。

3、规范立项申报。规范操作注意四点：一是村调查时要到户实地走访,准确全面填制《调查表》。二是分会对村《调查表》进行汇总，填制《汇总表》进行初选，进村到户复核时要有调查记录、有影像资料、有村两委会认可。三是分会真实准确全面填制《申报表》提交乡镇政府审核,要向主要负责人汇报赢得支持,由分管负责人审核签字把关确定。三是按市三会统一格式的《申报表》在村和乡镇公示栏公示七天以上。四是在无异议的情况下乡镇分会向市三会报送立项资料(纸质和电子),主要有《申报表》、《参与公募活动项目书》、非低收入家庭的提供《相对困难证明》和有关影像等资料(包括：受助人身份证、农商行卡和患者医院诊疗报告复印件以及家境情况照片等)。

五、层层组织培训

1、市组织专题培训。市三会将根据疫情情况，在适时组织有乡镇分会会长和秘书长参加的公募工作业务培训或分片指导。讲清意义目的；讲明操作规程；讲好筛选方法；讲懂立项要求；讲透捐资方式。提供统一培训提纲或要点、调研要求、立项表式、捐赠二维码（立项后）和操作规程。

2、乡分会以会代训。乡镇分会组织有村会员组长及有关单位人员参加的业务培训,也可与贯彻老区工作会议一起以会代训。将市培训或要点内容传达到位,并与村会员组长一对一指导，确保每个会员组长会操作并可指导操作。

六、广泛专题宣传

1、市网站专项宣传。兴化老区网在《经验交流》栏目中设立“携手助老区”项目,宣传扶贫志愿者事迹,宣传乡镇分会组织推进公募工作经验，宣传公募工作相关政策法规和外地开展公募工作的好的做法和经验。

2、多形式广泛宣传。一是印发《助力重病家庭度难关》倡议书；二是建立“携手助老区”微信群宣传志愿者事迹和低收入户情况；三是乡镇分会要借助乡镇相关会议大力宣传公募扶贫。

七、高效组织募捐

1、通过微信平台募捐。通过“携手助老区”微信群,发出公募倡议，宣传扶贫志愿者事迹，激励志愿者踊跃参与公募活动组织募捐。

2、组织现场扫码募捐。乡镇分会征得乡镇党委政府支持,于腾讯99公益日期间组织“一起捐”，通过横幅标语等营造良好氛围，并专题召开有扶贫志愿者参加的现场公募活动组织募捐。

3、注重日常线上募捐。通过分会和扶贫组长对扶贫志愿者,进行一对一宣传和指导组织募捐。并注重将网上公募与日常一对一帮扶工作有机结合起来。

八、切实强化管理。

1、强化项目管理。注重三个统一:一是统一项目名称:《助力重病家庭度难关》。二是统一公募项目对象、程序、方式和申报以及相关资料表格式样。三是统一公募项目实施期间：为公募项目申报批准后至9月10日前（99腾讯公益日7、8、9三天后止）。

2、强化资金管理。注重三个到位:一是公募捐资全额打卡到户，确保捐款到位。二是公募配捐资金5万元按比例配捐打卡到户,2万元对2—4个公募对象中重点户进行走访慰问配捐（重点户的确定：根据三优先原则在公募对象中由各片推荐并经理事会讨论确定），确保配捐资金规范全额到位。三是及时提供划拨资金有关票据及相关资料，确保资金划拨手续规范到位。

3、注重资料管理。注重三个环节:一是注重公募资料的收集，主要包括规章、动员、培训、调查、申报和项目实施后续工作等一系列资料的全面收集。二是注重公募资料的整理,主要是分阶段将相关资料归类整理。三是注重公募资料的归档，即按扶贫基金会要求将公募资料归档,为检查验收奠定基础,确保公募工作规范高效、较好完成省市公募工作任务。

兴化市老区三会

2022年2月25日