关于落实兴化市扶贫基金会2022年

扶贫项目的说明

兴化市扶贫基金会

一、总体要求：以巩固脱贫成果、助力乡村振兴为目标，以《兴化市扶贫基金会2022年资金使用方案》为依据，确保项目精准、规范、高效得到落实。

二、目标任务：助困扶贫项目75个，每个项目2000元，15万元；助学扶贫项目50个，每个项目2000元，10万元；公募配捐1个，7万元，其中：5万元根据乡镇分会组织公募捐款额按比例配捐，2万元在公募对象中按三优先原则选择3-5个特困家庭由三会领导走访配捐慰问。详见《兴化市扶贫基金会2022年扶贫项目安排表》。

三、项目对象：为精准扶贫，确保扶贫项目对象与市委、市政府扶贫目标一致，明确项目对象只能是民政部门明确的《兴化市低收入人口认定结果（动态）》中低收入家庭（简称低收入户）；对调查中发现确实困难但又未申报“低收入户”的可及时申报，只有申报且民政部门确认后才可纳入项目对象。

四、操作程序：调查—申报—立项—实施—总结。注意要点：1、调查：由乡镇分会根据项目扶持对象的要求，与乡镇社会事业局（民政）对接，对本辖区内符合条件的低收入户进行调查论证，选择相对突出的迫切需要帮扶的项目对象（体现三个优先）。2、申报：乡镇分会填报《兴化市扶贫基金会2022年扶贫项目申报表》，并在扶贫项目对象所在村公示一周以上；经村两委会、乡镇社会事业局（民政）和乡镇分会审查同意后提请乡镇政府分管负责人审核签字确认。由分会报送市扶贫基金会理事会。3、立项：在市扶贫基金会各片负责人对所属乡镇分会上报的《申报表》做进一步调查核实的基础上，召开扶贫基金会理事会讨论确定是否立项，凡经理事会同意立项的项目,由理事长签字批准后方可组织实施。4、实施:对所有扶贫项目一经立项,首先由扶贫基金会在兴化老区网站上公示一周；在公示无异议后,由会计直接将扶贫项目资金通过银行打卡到扶持对象。5、检查和总结：重点是项目实施乡镇和分会要对扶贫项目进行检查和效益评估，并在年度工作总结报告中说明。

五、申报要求：真实、准确、按时、全面。《申报表》在2022年6月10日前上报。《申报表》填写应注意三点：一是在申报项目时，如果本乡镇低收入户中无符合助学项目的对象，可以以助困项目申报，但本乡镇项目数不得突破。二是申报理由应包括：项目对象致困原因和优选说明。三是兴化市农商行银行卡和身份证要拍照片或复印件与申报表一并上报。

六、资料来源：所有表格和文件请在“兴化老区”网站上资料下载栏目中下载。兴化老区网址：http://www.xhlqsh.com/（兴化老区三会第一个字母）。或直接搜索“兴化老区”。内容包括：《兴化市扶贫基金会2022年资金使用计划》、《兴化市扶贫基金会2022年资金使用方案》、《兴化市扶贫基金会2022年扶贫项目安排表》和《兴化市扶贫基金会2022年助困助学扶贫项目申报表》等。

2022年5月18日